## Sheet1
全量功能清单
版本：v2.0 ¦ 2026-07-08 ¦ 绿色=客户(C端)可见 ¦ 蓝色=员工(前端)可见 ¦ 灰色=管理员(后台)
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能介绍 | 解决的业务场景问题 | 复杂度 | 可见范围 / 备注 | 预估人日
一、活码管理
1 |  | 活码手动创建 | 填写学校信息→选择区域/场景/部门→配置企微联系我→轮换模式/预警阈值/欢迎语/表单模板/自定义标签/初始上码人数/学生人数→二维码样式（Logo/主题色/文字/字体） | 线下书店/学校需要将分散的线下流量引入企微私域，传统方式缺乏统一的数字化入口创建工具，各渠道手工配置效率低、标准不一 | 高 | 管理员 ¦ 核心功能 | 5
2 |  | 学校名称重复校验 | 前端AJAX + 后端数据库双重校验，防止同一学校重复创建活码 | 同一学校被多人/多次重复创建活码，导致客户分流混乱、接待资源浪费、数据统计失真 | 低 | 管理员 ¦ 含在创建中 | 0.5
3 |  | 活码批量导入 | 下载Excel模板→填写→上传→实时进度条→结果反馈（成功/跳过/失败明细），大批量一键导入 | 数百所学校同时上线时，逐一手动创建耗时长、易出错，缺乏规模化上线的批量工具支撑 | 高 | 管理员 ¦ 批量工具 | 4
4 |  | 活码图片合成 | 基于企微原始二维码，叠加Logo/文字/主题色等品牌元素，服务器端中文字体渲染 | 企微原始二维码无品牌标识，客户扫码时缺乏信任感，线下物料无法体现书店品牌形象 | 高 | 管理员 ¦ 品牌定制 | 5.5
5 |  | 场景化自动计算 | 日常推送（扫码率20%）/ 家长会（扫码率75%），自动按"学生人数×扫码率÷日上限"计算初始接待员数量 | 不同业务场景（日常推送vs家长会）扫码率差异巨大，人工估算接待员数量导致人力浪费或接待能力不足 | 中 | 管理员 ¦ 智能算法 | 2
6 |  | 活码列表与搜索 | 分页展示，多维度筛选（城市/区县/状态/轮换模式/场景/分组/分类），学校名称模糊搜索，导出Excel | 活码数量增长到数百个后，平铺列表难以快速定位目标学校，缺乏多维度筛选和批量导出能力 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
7 |  | 活码树形视图API | 城市→区县→学校层级JSON树，活码状态颜色标记（绿/黄/红/灰），侧边栏导航 | 数百个活码分布在多个城市/区县，平铺列表无法按地域层级快速导航，运营效率低下 | 中 | 管理员 ¦ 含在列表中 | 2
8 |  | 活码详情-基本信息 | 查看/编辑学校名称/区域/企微配置/欢迎语/样式/轮换模式/预警阈值/场景类型 | 活码配置分散在多个页面，缺少统一的查看和编辑入口，修改配置需要多处切换操作 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2.5
9 |  | 活码详情-接待员管理 | 查看上码员工列表（姓名/角色/日上限/今日已添加/状态/优先级），添加/移除/调整日上限/备选管理 | 一线客服人员变动频繁（入职/离职/调岗），需要灵活调整活码中的接待员配置，否则导致客户分配失败 | 高 | 管理员 ¦ 人员配置 | 5
10 |  | 活码详情-批量回收接待员 | 一键将指定员工在活码下替换为备选，支持多活码批量操作 | 员工离职或调岗时需逐个活码查找并替换，操作量大且容易遗漏，导致客户流向不可用员工 | 中 | 管理员 ¦ 运维工具 | 2.5
11 |  | 活码详情-员工校验 | 单活码校验 + 全局跨活码批量校验，自动识别不可用员工（离职/禁用/未激活）并一键替换 | 客户扫码后可能被分配给已离职/禁用/未激活的不可用员工，导致客户无法添加、流量白白流失 | 高 | 管理员 ¦ 运维工具 | 4.5
12 |  | 活码操作-暂停/恢复/删除 | 暂停→停止分配，恢复→重新上线，删除→级联清理关联数据 | 寒暑假等非服务期需要暂停服务避免资源浪费，开学季需快速恢复，合作终止需清理关联数据 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2
13 |  | 活码操作-同步企微配置 | 将本地员工列表同步到企微联系我配置，确保分配关系一致 | 本地员工列表与企微联系我配置不一致时，分配关系错乱、客户添加失败，需要同步机制保障一致性 | 中 | 管理员 ¦ 企微集成 | 3
14 |  | 活码图片下载 | 单活码PNG下载 + 批量ZIP打包下载 | 线下海报/展架/桌牌等物料制作需要二维码图片文件，逐一截图保存效率低，需批量下载 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2
15 |  | 批量操作工具 | 批量修改欢迎语/表单模板/轮换模式/分组/预警阈值/状态/场景/样式，8种批量操作 | 大量活码需统一修改欢迎语/模板/轮换模式等配置，逐一操作耗时巨大，批量修改是日常运维刚需 | 高 | 管理员 ¦ 批量工具 | 5.5
二、员工管理
16 |  | 员工列表与筛选 | 分页展示（姓名/手机/部门/角色/日上限/状态），按角色/状态筛选，关键词搜索 | 数十名客服人员的管理缺少统一视图，按角色/状态快速筛选是日常排班和运维的基础需求 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2.5
17 |  | 企微通讯录同步 | 手动触发从企微API全量同步，显示企微侧状态（已激活/禁用/未激活/已离职），每5分钟自动同步 | 员工入职/离职信息手动维护严重滞后，活码分配可能指向已离职员工，客户添加失败造成流量损失 | 中 | 管理员 ¦ 企微集成 | 4
18 |  | 四级状态体系 | normal（正常）→ warning（预警）→ blocked（拦截）→ melted（熔断），分级管控接待能力 | 缺乏分级预警机制，员工日添加量超标后才被动发现，无法主动管控接待风险，易导致员工企微账号被限制 | 高 | 管理员 ¦ 风控核心 | 6
19 |  | 每日计数自动重置 | 凌晨0:00自动清零当日添加数，Redis+数据库同步重置 | 员工日添加上限需每日清零，手工重置易遗漏，导致次日客户分配异常、员工无法接待新客户 | 中 | 管理员 ¦ 自动化运维 | 2
20 |  | 员工一键恢复 | 被拦截/熔断员工一键恢复→自动重新加入全局池→恢复活码分配 | 被风控拦截/熔断的员工恢复流程复杂，需多步骤操作，影响服务连续性和客户响应速度 | 中 | 管理员 ¦ 运维工具 | 2
21 |  | 异常员工自动识别 | 自动标注未实名/未加入组织/已停用/已熔断/已离职/未激活/已禁用，前端标签醒目展示 | 人工逐一排查数十名员工状态效率低、易遗漏，异常员工未被及时发现将直接影响客户分配成功率 | 中 | 管理员 ¦ 风控核心 | 3
三、高并发负载均衡（中间件）
22 |  | 全局员工池管理 | 统一管理所有可分配员工，作为活码分配第一来源，支持设置全局日上限和优先级 | 各活码独立管理接待员导致资源无法共享，A学校接待员空闲时B学校却人手不足，整体资源利用率低 | 中 | 管理员 ¦ 架构核心 | 3.5
23 |  | 同部门优先分配 | 扩容时优先同企微部门取人→不足时全池补足→按优先级排序 | 扩容时客户被随机分配给不同部门员工，影响服务专业性和客户体验，同部门优先可提升服务匹配度 | 中 | 管理员 ¦ 智能算法 | 3
24 |  | Redis实时计数 | 原子计数器跟踪当日已接待数，达上限自动置为full暂停分配 | 高并发扫码场景下数据库计数成为性能瓶颈，需要内存级原子计数保障毫秒级响应，防止超分配 | 中 | 管理员 ¦ 自动化运维 | 2.5
25 |  | 状态驱动分配 | standby（可分配）→ full（达上限暂停）→ blocked（已拦截禁止），自动流转 | 手工判断员工是否可分配效率低且易出错，需要系统自动根据standby/full/blocked状态驱动分配决策 | 中 | 管理员 ¦ 自动化运维 | 2.5
26 |  | 高并发分流算法 | 同一时段大量扫码时智能分流到多个接待员，避免单点过载 | 开学季/家长会等高峰时段大量家长同时扫码，单一接待员被瞬间打爆导致服务中断和客户流失 | 高 | 管理员 ¦ 智能算法 | 6
27 |  | 负载均衡 | 基于当前负载动态调整分配权重，余量大的员工优先获得新客户 | 分配不均导致部分员工超负荷而其他员工空闲，资源利用率低且服务质量不稳定，影响客户体验 | 高 | 管理员 ¦ 智能算法 | 6
四、客户管理
28 |  | 客户列表与搜索 | 分页展示（昵称/来源/添加时间/来源活码/当前归属/状态），多维度筛选，关键词搜索 | 客户数据积累后缺乏统一管理视图，客服无法按来源渠道/当前归属/状态快速检索和筛选客户 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
29 |  | 客户详情 | 查看基本信息/标签/来源活码与学校/首次接待员与当前服务老师/表单提交记录 | 客服需要全面了解客户来源渠道、服务轨迹和表单记录，以便提供个性化和连续性的服务 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2.5
30 |  | 客户数据导出 | 按筛选条件导出Excel CSV（UTF-8 BOM） | 运营分析和汇报需要导出客户数据进行二次处理，系统内在线查看无法满足数据分析和归档需求 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2
31 |  | 客户数据修复 | 修复缺失的学校信息/添加时间等字段，从企微回调数据补全 | 企微回调存在延迟或丢失的可能，导致部分客户数据字段缺失，需要补全机制保障数据完整性 | 中 | 管理员 ¦ 运维工具 | 2.5
六、欢迎语与收集表单
32 |  | C端-移动端表单填写页 | 家长扫码后跳转H5表单页，自适应手机屏幕，动态渲染模板字段（文本/单选/多选/下拉），前端实时校验 | 传统纸质表单填写繁琐、回收周期长、易丢失、数据难以电子化，需要移动端数字化信息采集方案 | 高 | 客户(C端) ¦ ✦ 客户可见 | 7
33 |  | C端-表单提交 | 家长填写后AJAX异步提交，前端+后端双重校验，成功后跳转成功页 | 家长填写后数据需可靠提交和校验，防止信息不完整或重复提交导致后续处理困难 | 中 | 客户(C端) ¦ ✦ 客户可见 | 2.5
34 |  | C端-学区学校选择 | 学区场景表单页增加"选择学校"下拉，家长选择后数据关联对应学校和服务老师 | 学区场景下家长需要选择对应学校，系统需将表单提交数据与具体学校和服务老师关联匹配 | 中 | 客户(C端) ¦ ✦ 客户可见 | 2
35 |  | C端-提交成功页 | 展示感谢提示+全局联系人兜底二维码，学区场景按选择学校展示对应活码 | 家长提交表单后缺乏明确反馈和下一步引导，可能导致困惑、重复提交或直接关掉页面流失 | 低 | 客户(C端) ¦ ✦ 客户可见 | 1
36 |  | 表单模板管理 | 创建/编辑/删除表单模板，多字段类型（文本/多行/单选/多选/下拉），必填/选填设置，字段排序 | 不同业务场景（报名/调查/回访）需要不同表单字段组合，逐一开发成本高、周期长，需要模板化配置 | 高 | 管理员 ¦ 表单引擎 | 8
37 |  | 表单页品牌定制 | 自定义副标题/卡片标题/卡片描述/卡片图片链接，每个模板独立品牌展示 | 统一默认表单样式缺乏品牌识别度，不同学校/场景需要差异化品牌展示以增强客户信任感 | 中 | 管理员 ¦ 品牌定制 | 2.5
38 |  | 标签映射规则 | 字段值→标签的JSON映射配置，表单提交后自动打标签 | 表单填写后的关键信息需要人工阅读并手动在企微打标签，效率低、标准不统一，难以规模化 | 高 | 管理员 ¦ 自动化处理 | 4
39 |  | 自动备注模板 | 变量模板语法 {{child_name}}-{{grade}}{{class}}，表单提交后自动写入企微备注 | 客服需手动在企微中为客户写备注（如"张三-三年级2班"），客户量大时逐一编写效率极低 | 中 | 管理员 ¦ 自动化处理 | 3
40 |  | 三级欢迎语继承链 | 活码→分组→学校分类→系统默认，四级优先级，NULL/空字符串=继承上级，空字符串自动转NULL防阻断 | 不同层级（活码/分组/分类/系统）欢迎语各自独立配置，修改一处需同步多处，维护成本高、容易遗漏或冲突 | 高 | 管理员 ¦ 架构设计 | 5.5
七、异常告警中心
41 |  | 7种告警类型全覆盖 | blocked(拦截)/melt(熔断)/greeting_fail(欢迎语失败)/low_approval(通过率低)/high_delete(删除率高)/traffic_spike(流量异常)/empty_backup(无备选) | 问题发生后被动知晓再处理，缺乏主动监控和预警机制，往往是客户已流失才回溯原因，损失已造成 | 高 | 管理员 ¦ 监控覆盖 | 7
42 |  | 告警列表与多维筛选 | 多维度筛选（类型/严重级别/状态/员工/活码），时间范围，分页+实时统计 | 告警积压后难以按类型/严重级别/时间快速定位和处理，处理优先级不清晰，关键告警可能被淹没 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
43 |  | 告警详情查看 | 基本信息+异常详情JSON面板+自动动作记录（暂停/移除/熔断）+处理记录（处理人/时间） | 告警缺少完整上下文（异常数据详情/自动防护动作/历史处理记录），影响判断准确性和处理效率 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2.5
44 |  | 告警单条/批量解决 | 填写处理人→标记已处理，支持筛选条件批量解决（如一键解决全部low_delete告警） | 大量同类告警（如批量员工删除率超标）需逐个标记处理，缺少批量解决手段，运维效率低 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
45 |  | 自动巡检Worker | 每5分钟通过率/删除率/流量异常巡检+活码备选检查，每分钟熔断恢复检查，自动触发告警与防护 | 依赖人工定时检查系统状态无法做到24小时不间断监控，夜间和节假日异常无人及时响应 | 高 | 管理员 ¦ 自动化运维 | 6
八、数据看板
46 |  | 首页概览卡片 | 活码总数（按状态分布）/员工总数/客户总数/今日新增/今日添加/今日继承/活跃告警，实时展示 | 管理层需要登录后一眼看到核心运营数据全貌，无需逐个页面查看，降低决策信息获取成本 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
47 |  | 趋势图表 | 扫码量/添加量/继承量/告警量趋势（Chart.js），按日/周切换，7天/30天 | 只看当日静态数字无法判断业务走势，需要趋势图辅助判断（如扫码量是否在持续下降、告警是否在恶化） | 中 | 管理员 ¦ 数据可视化 | 4
48 |  | 转化漏斗 | 扫码→添加→表单填写→继承完成，各环节转化率分析，定位流失瓶颈 | 不知道从扫码到完成服务的各环节转化率，无法定位客户流失瓶颈，优化缺乏数据依据 | 中 | 管理员 ¦ 数据分析 | 3.5
49 |  | 排行榜 | 员工添加Top / 活码扫码Top / 服务老师继承排行 | 缺乏员工和活码维度的绩效可视化，无法有效激励优秀员工或及时发现需要帮扶的人员 | 中 | 管理员 ¦ 数据分析 | 2.5
50 |  | 日报数据导出 | 按日期范围导出Excel（概览+明细），流式导出支持大数据量 | 运营日报需人工从多个页面汇总数据再制作，效率低、易出错，需要系统自动生成和导出 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
十一、学区（活码分组）
51 |  | 分组管理 | 创建/编辑/删除学区分组，关联市州+区县，管理学区活码和学校列表，一个活码唯一归属一个学区 | 数百个学校活码需要按学区/片区逻辑组织管理，平铺列表无法体现地理归属关系，运营管理混乱 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2.5
52 |  | 分组配置继承 | 分组默认欢迎语（NULL=继承学校分类或系统默认），分组默认表单模板 | 同一学区的学校通常共享相同的欢迎语和表单策略，逐校重复配置效率低且容易出现不一致 | 中 | 管理员 ¦ 灵活配置 | 2.5
53 |  | 学区学校列表 | 文本列表维护学区包含的学校，一行一个学校名 | 需要明确每个学区覆盖哪些学校，作为学区运营、数据统计和责任划分的基础依据 | 低 | 管理员 ¦ 管理功能 | 1
十二、学校分类管理
54 |  | 分类管理 | 创建/编辑/删除学校分类（初中/小学/高中），设置排序/默认欢迎语/默认表单模板 | 小学/初中/高中等不同学段需要差异化的欢迎语和表单策略，统一配置无法满足分学段运营需求 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2
55 |  | 学校批量分配 | 选中学校批量归入指定分类，支持从活码列表批量设置 | 大量学校需要批量归类到不同分类（初中/小学/高中），逐一手动分配效率低、易出错 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2
56 |  | 欢迎语继承链修复 | 自动将各层级空白欢迎语（空字符串）转为NULL，确保继承链不断 | 历史数据迁移后留有空字符串值，阻断欢迎语继承链，导致部分学校展示空白欢迎语影响客户体验 | 低 | 管理员 ¦ 自动化运维 | 1
十三、区县负责人
57 |  | 负责人管理 | 为每个区县配置一名负责人（企微员工），管理姓名和userid | 需要明确每个区县的运营负责人，作为问题上报的第一联系人和服务兜底的锚点，避免责任真空 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2
58 |  | 负责人活码 | 为负责人创建企微联系我配置和二维码，查看/下载负责人活码 | 当部分学校没有独立活码时，需要区县负责人活码作为兜底，承接该区域的客户流量不流失 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
59 |  | 多级兜底联系体系 | 学校有活码→学校活码；无→区县负责人活码；无→全局联系人，三级保障 | 单一兜底无法满足不同层级的服务需求，需要学校→区县负责人→全局联系人三级保障，确保客户始终有人服务 | 中 | 管理员 ¦ 架构设计 | 3.5
十四、标签系统
60 |  | 三来源标签体系 | （系统自动）+（表单提交）+ （手动创建），多来源客户标签体系 | 单一来源的标签无法支撑精细化客户运营，需要融合系统自动打标、表单提交打标和手动创建三种来源 | 中 | 管理员 ¦ 标签引擎 | 3
61 |  | 标签管理 | 创建/编辑/删除标签，支持层级结构（父子），名称唯一约束，企微tag_id关联同步 | 标签命名混乱、重复创建、无层级结构，缺乏统一管理和企微tag_id关联同步，导致标签体系失控 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 3
62 |  | 扫码自动打标 | 客户添加时自动打来源学校标签+活码自定义标签，多标签同时打入 | 客户来源信息仅记录在数据库字段中，客服在企微侧无法快速识别客户所属学校/场景，影响沟通效率 | 中 | 管理员 ¦ 自动化处理 | 2
63 |  | 表单自动打标 | 表单提交后按模板tag_mapping自动打标签，并发安全（INSERT IGNORE+唯一约束） | 表单中填写的关键信息（如年级、学科偏好）需人工阅读后手动打标签，效率低、延迟大、标准不一 | 中 | 管理员 ¦ 自动化处理 | 2.5
64 |  | 客户标签关联 | 多对多关联表记录打标来源和打标时间，唯一约束防重复，完整追溯 | 标签来源和打标时间无法追溯，运营分析缺少完整的数据链路，无法评估不同来源标签的价值 | 中 | 管理员 ¦ 数据设计 | 2
十五、系统管理
65 |  | 用户管理 | 系统用户CRUD（用户名/密码/显示名/角色admin¦operator），启用/禁用，修改密码，BCrypt加密 | 多人共用同一管理员账号，操作无法追溯到人，权限不分明存在数据安全和误操作隐患 | 中 | 管理员 ¦ 安全基础 | 3.5
66 |  | 系统配置管理 | 全局配置项键值对管理：默认欢迎语/全局联系人/继承问候语默认值/转接通知默认值等10+项 | 欢迎语/联系人等全局配置硬编码在代码或配置文件中，每次修改需要开发介入、测试和重新部署 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 2.5
67 |  | 学校数据管理 | 学校列表（分页+筛选），新增/编辑/删除（软删除），从活码导入，CSV批量导入，活码状态同步 | 学校数据散落在活码/客户/表单等多个模块中，缺少统一的数据管理入口，数据治理困难 | 中 | 管理员 ¦ 管理功能 | 4
68 |  | 操作日志审计 | 自动记录关键操作（操作人/操作类型/对象类型/对象ID/详情JSON），按时间/类型/对象筛选 | 关键操作无日志记录，出现问题无法追溯谁在什么时间做了什么操作，影响问题排查和安全审计 | 中 | 管理员 ¦ 审计功能 | 3
69 |  | Spring Security认证 | 管理后台表单登录，admin/operator角色权限控制，下载中心OAuth认证，学校门户免登录 | 管理后台缺乏访问控制和身份认证，未授权用户可能接触到敏感客户数据或执行破坏性操作 | 中 | 管理员 ¦ 安全基础 | 4
十六、企业微信集成
70 |  | 企微API客户端 | Access Token管理（自动获取/缓存/刷新），联系我配置/外部联系人/在职继承/消息推送/备注/标签/通讯录API | 每次调用企微API需手动管理Access Token的获取、缓存和刷新，重复造轮子且容易因Token过期导致调用失败 | 高 | 管理员 ¦ 基础设施 | 7
71 |  | 回调事件接收处理 | 企微Webhook URL验证+事件推送，XML解密+签名验证，Fast Ack（<20ms），添加/删除客户/继承结果通知 | 无法实时获知企微侧客户添加/删除等事件，数据同步严重滞后，客户状态不一致影响运营决策和服务 | 高 | 管理员 ¦ 基础设施 | 6.5
72 |  | 消息去重与防护 | 基于Redis的消息幂等性保证，防止企微重复推送→重复处理，3次重试+死信队列兜底 | 企微可能因网络抖动等原因重复推送同一事件，不加防护会导致重复处理（重复打标签/重复在职继承） | 高 | 管理员 ¦ 可靠性保障 | 5
73 |  | 死信队列（DLQ） | 消费失败3次→落入DLQ，支持按消息类型手动重放到目标Stream（callback/tag/datafill），不丢消息 | 消息消费失败后直接丢弃将导致业务数据永久丢失（如客户添加事件丢失=该客户永远无记录），必须有兜底保存 | 高 | 管理员 ¦ 可靠性保障 | 5
74 |  | 健康监控API | Stream队列长度/Pending消息数/DLQ积压量/全局池standby数/Redis连通性，一站式运维监控 | 系统运行异常时缺乏主动发现手段，往往是用户投诉后才知道服务出问题，严重影响业务连续性 | 中 | 管理员 ¦ 运维工具 | 2.5
75 |  | 数据自愈机制 | 自动检测数据不一致（企微侧已删除但DB未同步），自动补全缺失客户数据 | 企微侧数据与本地数据库可能因回调丢失等原因不一致，需人工逐条排查修复，效率低且容易遗漏 | 中 | 管理员 ¦ 运维工具 | 4
十八、会议签到系统
76 |  | 二维码签核 | 员工扫描动态二维码验证身份，完成签到，系统自动记录签核时间 | 传统纸质签到流程繁琐、排队慢、效率低，且存在代签/冒签等真实性问题，无法满足会议管理要求 | 高 | 员工(前端) ¦ ✦ 员工可见 | 5
77 |  | 企微登录验证 | 通过企业微信网页授权登录，验证员工身份，确保签核人身份真实可靠 | 签核场景需要确保操作人身份真实可靠，简单的密码或手工登记无法有效验证员工真实身份 | 中 | 员工(前端) ¦ ✦ 员工可见 | 3
78 |  | 通讯录同步 | 同步企业通讯录员工信息，自动匹配签核权限，新员工入职自动开通 | 签核权限需手动维护员工白名单，新员工入职需人工开通、离职需人工撤销，不及时影响签到和安全性 | 中 | 员工(前端) ¦ ✦ 员工可见 | 3
合 计 | [5 empty] | 🟢C端10 🔵员工7 ⚙️管理93 | 265
折扣价 | [5 empty] | #REF!
图例说明：
🟢 绿色 = 客户(C端)可见 — 家长/学生在手机前端能直接看到和使用的功能（学校查询门户、收集表单）
🔵 蓝色 = 员工(前端)可见 — 一线书店员工在企业微信/扫码前端能直接使用的功能（下载中心、人脸签核）
⚙️ 灰色 = 管理员(后台) — 书店管理人员在后台系统中使用的配置与管理功能，客户和一线员工不可见
使用提示：
1. 黄色列 = 报价填写区，逐项填入后合计自动求和。
2. 向客户汇报时，可先展示绿色+蓝色（终端用户可见的价值功能），再展示灰色（后台支撑能力）。
3. 可使用Excel筛选"可见范围"列，分别导出各受众的功能清单。